## تعليمات
لوحة متابعة مشاريع مراكز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية
كيفية استخدام هذا الملف:
1) عدّل البيانات في الأوراق التالية: بيانات_المشاريع، مستخلصات_ريف، مستخلصات_اعتماد، المناقلات، المستحدثات، المهام.
2) الخلايا ذات التظليل الأصفر الفاتح هي الخلايا المخصصة للتعديل العام.
3) الخلايا ذات التظليل الأخضر الفاتح هي أعمدة الروابط (رابط المستند) — الصقها كرابط ويب كامل يبدأ بـ https:// (مثل رابط من ريف، أو ون درايف، أو قوقل درايف، أو شير بوينت).
4) احفظ الملف بصيغة xlsx بعد التعديل.
5) افتح ملف لوحة المتابعة (dashboard.html) واضغط زر «تحديث البيانات من ملف إكسل» ثم اختر هذا الملف بعد حفظه.
6) ستتحدث اللوحة تلقائيًا بجميع الرسوم البيانية والجداول والروابط دون الحاجة لأي برمجة.
ملاحظات هامة:
- في ورقة «مستخلصات_ريف» اترك تاريخ أي مرحلة فارغًا إذا لم تصل إليها المعاملة بعد.
- في ورقة «مستخلصات_اعتماد» اختر الحالة من القائمة المنسدلة، وأدخل تاريخ دخول المستخلص في هذه الحالة بعمود «تاريخ الحالة الحالية» — ستحسب اللوحة عدد الأيام تلقائيًا حتى تاريخ اليوم.
- تأكد أن اسم المشروع في كل الأوراق مطابق تمامًا لاسمه في ورقة «بيانات_المشاريع» (العمود A).
- أعمدة الروابط اختيارية: إن تُركت فارغة يظهر رمز المستند باهتًا وغير قابل للنقر في اللوحة.

## بيانات_المشاريع
اسم المشروع (مفتاح) | الاسم الكامل | الاستشاري | حالة المشروع | رقم العقد | تاريخ البداية | تاريخ الإيقاف | تاريخ الاستئناف | مدة التمديد (أيام) | تاريخ النهاية | قيمة المشروع (ريال) | نسبة الإنجاز (%) | رابط مستند بداية المشروع | رابط مستند إيقاف المشروع | رابط مستند استئناف المشروع | رابط مستند تمديد المشروع | رابط مستند قيمة المشروع
مركز جازان | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة جازان | مدارات | متوقف | 230501170757 | 2024-10-02 | 2025-08-21 |  |  |  | 25255534.38 | 50 | https://drive.google.com/file/d/1B8txxstdgOKwY2gvw18uY_kz-8Gdp-fn/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_a1bcUrvgPFCthrwX-o7v2aqdpBIZ1_B/view?usp=sharing |  |  | https://drive.google.com/file/d/1N5q5cyVwf8JCd9011lMFddeSa18MMZjR/view?usp=sharing
مركز عسير | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة عسير | مدارات | جاري | 230301108090 | 2024-03-05 | 2024-11-26 | 2026-08-03 | 660 | 2026-12-25 | 22998532.08 | 40 | https://drive.google.com/file/d/14vhbGQwKwItKGhVFUl_kT3g3M93e-C3l/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1q5AIm1VqQJfHo5NguuA6UQbaotQ3QozJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-cii5zYBZkJ07a0rLICyuHwiWeP8rFas/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1f7N1op0Eq2aUvSpdM-TGCMMRr9-X5mVL/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1pDnGVol0Stj4ebDo6i0vFBRjEBiWEpun/view?usp=sharing
مركز الباحة | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة الباحة | مدارات | متوقف | 230301102765 | 2025-01-16 | 2026-06-24 |  | 180 |  | 24104000 | 40 | https://drive.google.com/file/d/1nARHrgke1O2BEiW9tIusnii-LKwqzD5U/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1PymrMki7xMZ9VIMGigMtT7qDyl6Upr9z/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1hKpH8veuopPR0hdGnnly4ai3pSGvD6Tl/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1hKpH8veuopPR0hdGnnly4ai3pSGvD6Tl/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1U3hBMOJpWuj9LVJb6wOFWWs_SLNnNYV1/view?usp=sharing
مركز القصيم | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة القصيم | المنظور الشامل | جاري | 230501006980 | 2023-08-24 | 2023-12-02 | 2026-05-18 | 943 | 2027-03-24 | 25274607.21 | 40 | https://drive.google.com/file/d/1bE_ykNzdTEqS6It0bCFnIML01-Z83FWb/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1NOvEKBn3MXEBZ_yVJ1-9Z1O0Pkv0aH8Z/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ULLAfUdGGLzvnN_VjYMZ6WOfrZlfn6At/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1evTvz6TvZtqlsIb6XvJAWgoN6wIhBv-J/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mKpDaFN0c2vohsgeW69CaFX0vF4VZNDs/view?usp=sharing
مركز حائل | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة حائل | المنظور الشامل | جاري | 230701015615 | 2026-01-19 |  |  |  | 2027-01-18 | 25210660.79 | 20 | https://drive.google.com/file/d/1s5z8HH1EHfRBKA-53c3iA3hbl1SstCDB/view?usp=sharing |  |  | https://drive.google.com/file/d/1FlN_PRCd-WPnMuTJxIjFxdQ9A2AHQNZU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FlN_PRCd-WPnMuTJxIjFxdQ9A2AHQNZU/view?usp=sharing

## مستخلصات_ريف
اسم المشروع | رقم المستخلص | مبلغ المستخلص (ريال) | تاريخ رفع الطلب (ألفا ديم) | تاريخ مكتب إدارة المشاريع (ريف) | تاريخ مراجعة 1 الاستشاري | تاريخ مراجعة استلام الاستشاري (مهندس الموقع) | تاريخ مراجعة 2 الاستشاري | تاريخ مراجعة إدارة المشاريع (ريف) النهائية | رابط المستخلص في ريف | رابط الحصر في ريف
مركز جازان | 10 | 4936942.4 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | https://portal.reefpmo.com/project-requests/ce5c1346-474b-4e64-a50f-25815ab4e639/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/48691b48-5acf-49bf-a6d4-9cf86fa55b96/details
مركز عسير | 3 | 5497905.12 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | https://portal.reefpmo.com/project-requests/7f9e4d58-95cd-461a-aa7d-f2da52405fd3/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/2cabddac-56aa-4b16-b252-282e675107f5/details
مركز الباحة | 8 | 5077174.25 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | https://portal.reefpmo.com/project-requests/78bd135c-98fb-4080-8cf1-067b251a8655/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/a1a86177-6701-4955-adc9-d499434ca0db/details
مركز القصيم | 5 | 5218939.29 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | https://portal.reefpmo.com/project-requests/3ecbca81-b8f3-4c39-9939-47f69e09d359/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/e8ecdb8c-bd3e-4311-be26-a2c3d0d15389/details
مركز حائل | 3 | 664905.16 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  | https://portal.reefpmo.com/project-requests/8a23356c-9e99-43dc-9740-38fbe475b734/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/5ac725ab-1435-4796-91fd-b53ff4c6680a/details

## مستخلصات_اعتماد
اسم المشروع | رقم المستخلص | مبلغ المستخلص (ريال) | رقم المطالبة | الحالة في منصة اعتماد | تاريخ الحالة الحالية | رابط مستندات المستخلص
مركز جازان | 1 | 524423.48 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1fumrGa8qHBZoewEo_4ibVDY8F9OopHdU/view?usp=sharing
مركز جازان | 2 | 598669.88 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1v5cXTIdztu5xePwvE7BUfxiVzlZOcU6q/view?usp=sharing
مركز جازان | 3 | 1426602.6 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1E6-M4zeXRjXHpJ3yZ7trKob_a_MrTiDb/view?usp=sharing
مركز جازان | 4 | 392689.25 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1_7NKdQkkffslotxBNRcwaWQAwGhw37KP/view?usp=sharing
مركز جازان | 5 | 352176 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1cw6LmBH0gwFSLTnMvOLlBnAz4UzcfO5t/view?usp=sharing
مركز جازان | 6 | 537444.94 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1ICb21GefBFWiqUwNaqzvchKPyHCHQBHJ/view?usp=sharing
مركز جازان | 7 | 593042.7 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1LmkxYcsf4Cv709qAQL4ofGKttVQvk2-j/view?usp=sharing
مركز جازان | 8 | 923980.9 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1gFVYsV_5dY36b-Qsy7Z6fkbE_6KEfKo8/view?usp=sharing
مركز جازان | 9 | 1967626.35 |  | تم الصرف | 2026-09-06 | https://drive.google.com/file/d/12wW9lGJStBfz5lxPPEZotO8GHpeX3ZgP/view?usp=sharing
مركز جازان | 10 | 4936942.4 | 260902033089 | تحويل أمر الدفع لوزارة المالية | 2026-09-30 | https://drive.google.com/file/d/1hnSPBcBH8EmA3BYBta0EjpQPSGQHRb2Z/view?usp=sharing
مركز عسير | 1 | 2153887.79 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1ygyKk-ujqAmh1hlnWIYlg5DGL2dHqqt1/view?usp=sharing
مركز عسير | 2 | 1770714.23 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1aIcMUN_RjdUIxxVPfk493rUsKmcvQ59f/view?usp=sharing
مركز عسير | 3 | 5497905.12 | 260902103523 | اعتماد مدير الإدارة المالية لأمر الصرف | 2026-10-12
مركز الباحة | 1 | 20305.69 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1RD4fJUhd2orKZ5yJcdYXvnhJ_TflUGEs/view?usp=sharing
مركز الباحة | 2 | 149789.57 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1SFaccaBKkF_krQnF0iJyH_pua8dYXSoJ/view?usp=sharing
مركز الباحة | 3 | 254014.1 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1Zb9wrOEGG38ZJUFM1PAsP46G0ABcAQiM/view?usp=sharing
مركز الباحة | 4 | 1317129.67 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1s18cywprcVoJ5246uJCirorIhLF2Ct6B/view?usp=sharing
مركز الباحة | 5 | 326492.99 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1JB7Dxg9u0ZIsAQ2fis1RCfLyJkJt0gOH/view?usp=sharing
مركز الباحة | 6 | 1815207.98 |  | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1ETMJJaCim3nqn2VjClRgvvxCHdoXG6eX/view?usp=sharing
مركز الباحة | 7 | 1863006.96 |  | تم الصرف | 2026-09-21 | https://drive.google.com/file/d/1eiYyeP89_88-mEqwYfJAu2KMUie_p58Y/view?usp=sharing
مركز الباحة | 8 | 5077174.25 | 260902105658 | تسجيل مطالبة (إرسال الطلب) | 2026-10-12 | https://drive.google.com/file/d/1MAGUTn-gnSooNF66Uo2MeVzQNJrOowsB/view?usp=sharing
مركز القصيم | 1 | 497941.68 |  | تم الصرف | تم الصرف | https://drive.google.com/file/d/1X7mjKqWPk5-ECdT4YtXZfP2bNy2rQ1ha/view?usp=sharing
مركز القصيم | 2 | 737819.1 |  | تم الصرف | تم الصرف | https://drive.google.com/file/d/1c_pmnuYZqwQYMzbRwzigD6gJdtfNcyox/view?usp=sharing
مركز القصيم | 3 | 574474.8 |  | تم الصرف | تم الصرف | https://drive.google.com/file/d/1m8CJAkDxZiKIl5QXp9SzmiBt5mDo4TBd/view?usp=sharing
مركز القصيم | 4 | 1891465.9 | 260802068601 | تحويل أمر الدفع لوزارة المالية | 2026-09-30 | https://drive.google.com/file/d/1OCqZ1HProvyCzUfEKxWsht3FYn8fXjLH/view?usp=sharing
مركز القصيم | 5 | 5218939.29 | 260902085283 | تسجيل مطالبة (إرسال الطلب) | 2026-10-06
مركز حائل | 1 | 828053.83 |  | تحويل أمر الدفع لوزارة المالية | 2026-09-16 | https://drive.google.com/file/d/1DlMynKHwtQ0gJnfIIRWXUZbr-ScVJ9Xj/view?usp=sharing
مركز حائل | 2 | 1110858.59 | 260902063255 | اعتماد المراقب المالي لأمر الصرف | 2026-10-11 | https://drive.google.com/file/d/1cQiLoAVhq7W_0Jww4HfJqpYTF0SOH29i/view?usp=sharing
مركز حائل | 3 | 768498.08 | 261002042229 | تسجيل مطالبة (إرسال الطلب) | 2026-10-12

## القوائم (hidden)
جاري | تسجيل مطالبة (إرسال الطلب) | صك الأرض
متوقف | إرفاق شهادة الإنجاز (قبول الطلب) | قرار تخصيص
| تدقيق المطالبة (قبول الطلب) | عقد إيجار
| اعتماد المطالبة | خطاب تسليم الموقع
تسجيل أمر صرف (إرسال)
اعتماد مدير الإدارة المالية لأمر الصرف
اعتماد صاحب الصلاحية النهائي لأمر الصرف
اعتماد المراقب المالي لأمر الصرف
أمر صرف معتمد - مطالبة معتمدة
تسجيل أمر دفع (إرسال)
اعتماد مدقق أمر الدفع
اعتماد مدير الإدارة المالية لأمر الدفع
اعتماد صاحب الصلاحية النهائي لأمر الدفع
اعتماد المراقب المالي لأمر الدفع
تحويل أمر الدفع لوزارة المالية
تم الصرف
إعادة الى مقدم الطلب من مدقق المطالبة المالية
إعادة الى مقدم الطلب من معمّد المطالبة المالية
إعادة الى مقدم الطلب من مدير الإدارة المالية
إعادة الى مقدم الطلب من صاحب الصلاحية النهائي
إعادة الى مقدم الطلب من المراقب المالي

## المناقلات
اسم المشروع | رقم المناقلة | مبلغ المناقلة (ريال) | الإجراء الحالي | رابط المستند
مركز جازان | 1 | 970791.18 | بانتظار عكس المناقلة على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/10TX6uxTy_ZIgBQUhd67FxhF6WtFjMcyY/view?usp=sharing
مركز عسير | 1 | -1457.31 | تم عكس مناقلة 1 على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1_OZVJhxRsUmW9frCUoeElMmithZX2EvH/view?usp=sharing
مركز عسير | 2 | -10.61 | تم عكس مناقلة 2 على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1_tQc8ArqbcNbUiYfPNruqv3B-ZwKzRNk/view?usp=sharing
مركز الباحة | 1 | 1159386.63 | تم عكس المناقلة على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1DckjxD9TX_mbavDyQNC7tr2X_xQYpIuN/view?usp=sharing
مركز القصيم | 1 | 2274607.21 | بانتظار عكس المناقلة على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1rZ_YUd0-kg0nq5JVxuOuBi5990T6Vhs7/view?usp=sharing
مركز حائل | 1 | 2233085.79 | بانتظار عكس المناقلة على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1Ts8Pn85Xhn71QYcWYKGml4SZXY6RFBMk/view?usp=sharing

## المستحدثات
اسم المشروع | رقم المستحدث | مبلغ المستحدث (ريال) | الإجراء الحالي | رابط المستند
مركز جازان | 1 | 1291643.2 | بانتظار عكس المستحدث على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1vw5W2XhyJRwZX7D5FHGy6h6oi8y_6bN_/view?usp=sharing
مركز عسير | 1 | 2265354.64 | بانتظار تعميد البنود المستحدثة | https://drive.google.com/file/d/1HgCfsNZARUJH_izV2yWmvFoMUUpIwpIC/view?usp=sharing
مركز الباحة | 1 | 1104000 | تم عكس البنود المستحدثة في منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1hKpH8veuopPR0hdGnnly4ai3pSGvD6Tl/view?usp=sharing

## المهام
اسم المشروع | التاريخ | المهمة | الإجراء الحالي
مركز جازان | 2026-08-17 | متابعة عكس المناقلة 1 في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
مركز جازان | 2026-08-31 | متابعة عكس المستحدث في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
مركز عسير | 2026-05-18 | متابعة تعميد المستحدث مع تمديد مدة المشروع 6 اشهر | رقم المعاملة (25221980) 1447/12/01، التحديث: تم ارسال خطاب من ريف الى لجنة فحص العروض بتوضيح ارقام البنود الانشائية للبنود المستحدثة - التحديث: تم ارسال الخطاب برقم (482568396) بتاريخ 05/10/2026
مركز عسير | 2026-10-05 | تجهيز مستخلص 4 مجدي/ عبدالمنصف ورفعه قبل 15 أكتوبر 2026
مركز الباحة | 2026-10-05 | تجهيز مستخلص 9 مجدي/ عبدالمنصف
مركز القصيم | 2026-08-11 | متابعة عكس المناقلة 1 في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
مركز القصيم | 2026-10-05 | تجهيز مستخلص 6 مجدي/ عبدالمنصف ورفعه 15 أكتوبر 2026
مركز حائل | 2026-08-18 | متابعة عكس المناقلة 1 في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
مركز حائل | 2026-09-08 | متابعة تمديد مدة المشروع 4 اشهر | تم ارسال خطاب من ريف بطلب تمديد العقد للجنة فحص العروض (482555002) 1448/04/02 التحديث: 07-10-2026 الطلب الان عند إدارة التراخيص والسجلات الزراعية
مركز حائل | 2026-10-05 | تجهيز مستخلص 4 مجدي/ عبدالمنصف ورفعه قبل 15 أكتوبر 2026

## التيار_الكهربائي
اسم المشروع (مفتاح) | الأرض (النوع) | رابط مستند الأرض | توضيحات | رابط مستند التوضيحات | الإجراء الحالي | رابط مستند الإجراء الحالي | الحالة
مركز جازان | صك الأرض | https://drive.google.com/file/d/1VZudYvGZQlnuhmYqXQtVEY81epB01W8N/view?usp=sharing | بحسب آخر خطاب تم ارساله لريف بتاريخ 31-08-2025 بتزويدهم بالمواصفات المطلوبة للمشروع: 1- الاحمال 2500 امبير (KVA1500) 2- الجهد 231/400 فولت بتردد 60 هرتز 3 فاز وتم الطلب من ريف بتزويدنا بالمتطلبات الانشائية لغرفة المحولات لإكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي | https://drive.google.com/file/d/1i4RArKtR0YsGTRDrLqW2C2Uju93zoXJg/view?usp=sharing | تم تعديل الاحمال الكهربائية للمشروع الى 2500 امبير في خطاب ريف الموجه لشركة الكهرباء ، وجاري متابعة م. مدثر مع شركة الكهرباء رقم الخطاب 21089195 التحديث 01-10-2026: اليوم مدثر سيتوجه لزيارة شركة الكهرباء التحديث 05-10-2026 سيتم زيارة شركة الكهرباء بعد غد للتأكد من وصول خطاب التفويض رقم (21089195) | https://drive.google.com/file/d/15jWt4Am_3-SMmOx5qyublOOVDJZTUsPV/view?usp=sharing | قيد المتابعة
مركز عسير | قرار تخصيص ارض - لايوجد صك- | https://drive.google.com/file/d/1_j8l0BkYJBMFNRWLQoi6Cw2ttTv4ec7G/view?usp=sharing | بحسب اخر خطاب تم ارساله لريف بتاريخ 15-01-2025 بأن هناك أسباب تعيق إيصال التيار الكهربائي ويتطلب نقل أعمدة التيار الكهربائي الهوائية خارج نطاق المشروع ، قبل البدء بأي إجراءات خاصة بطلب إيصال التيار الكهربائي ، ايضاً تعيين مقاول من العقد الموحد لأعمال التمديدات الخاصة بنطاق شركة الكهرباء | https://drive.google.com/file/d/1GHqOUaHGhMhh4hl5EwSyD4xidrEszbyW/view?usp=sharing | جاري تعديل الاحمال الكهربائية للمشروع الى 1500 ميجاوات في خطاب ريف الموجه لشركة الكهرباء ، وجاري متابعة م. محمد سليمان مع شركة الكهرباء التحديث 05-10-2026 مازال الخطاب لم يتم تجهيزه من ريف |  | قيد المتابعة
مركز الباحة | لم يتم دمج الصكوك | https://drive.google.com/file/d/1_e8eJAXD6ta3Tg-S27-FdHRN_PzwoIDS/view?usp=sharing | خطاب تفويض من ريف لشركة الفا ديم لإستكمال إجراءات إدخال التيار الكهربائي | https://drive.google.com/file/d/1ld2Nof_kK5yPjWYC3Qn8nhUb2Z9A5OCn/view?usp=sharing | التحديث 01-10-2026: ستكون هناك زيارة من م.محمد يحيى لشركة الكهرباء يوم الاحد القادم التحديث 05-10-2026 غدا ستكون زيارة م.محمد يحيى لشركة الكهرباء |  | قيد المتابعة
مركز القصيم | صك الجزء الغربي والجزء الشرقي - لم يتم تحديث الصك | https://drive.google.com/file/d/1lHFnOTkZmym1r1rHv2gO6ReKGEPu3YBI/view?usp=sharing | اخر خطاب تم ارساله لريف بتاريخ 02-09-2025 بطلب الصك الالكتروني والقرار المساحي والتفويض | https://drive.google.com/file/d/1hfj3eDV5AuWe-_3LBgEQT_wZn57oLvlB/view?usp=sharing | تم توفير متطلبات شركة الكهرباء من قبل فرع الوزارة ومن مهندس الموقع وبانتظار استلام خطاب التفويض من الفرع ليتابع م.عبدالرحمن مباشرة أي متطلبات من الكهرباء التحديث 01-10-2026: تم ارسال بالامس متطلبات شركة الكهرباء من قبل فرع الوزارة وسيتواصل اليوم م.عبدالرحمن مع عبدالله الغنيمي مسؤول فرع الوزارة بخصوص التفويض التحديث 05-10-2026 تم تجهيز خطاب التفويض من الفرع بانتظار توقيعه من المدير العام | https://drive.google.com/file/d/1gffdc0oDMoJSXomBwqc4H8XDJMKbZMhJ/view?usp=sharing | قيد المتابعة
مركز حائل | قرار تخصيص ارض - لايوجد صك- | https://drive.google.com/file/d/16Lb8Z9zTRBr8sQ7IfsM9Zm3h0ObNxXX1/view?usp=sharing |  |  | لايوجد تحديث |  | لم يبدأ

## المستهدف
اسم المشروع (مفتاح) | المبلغ المستهدف (ريال) | مبلغ المستخلص المحقق من المستهدف (ريال) | ملاحظات | النسبة الدنيا للنطاق (%) | النسبة العليا للنطاق (%)
مركز جازان | 0 |  |  | 20 | 25
مركز عسير | 11997031.47 |  |  | 20 | 25
مركز الباحة | 11966803.82 |  |  | 20 | 25
مركز القصيم | 11319082.9 |  |  | 20 | 25
مركز حائل | 4000000 |  |  | 15 | 20

## إعدادات_المستهدف
البند | القيمة
عنوان التقرير | متابعة المستخلصات والمستهدف المالي قبل إقفال السنة المالية 2026
الهدف من التقرير | تحديد مبلغ مستخلص مستهدف لكل مشروع نسعى لتحصيله قبل إقفال المطالبات للسنة المالية 2026 ، وقياس ما تحقق منه، وبيان أثره على المصروف وتحت الصرف والمتبقي من قيمة المشروع.
تاريخ إقفال المطالبات | 2026-10-15
النسبة الدنيا للمستخلص القادم (%)
النسبة العليا للمستخلص القادم (%)

## آلية_العمل
م | العنوان | الوصف
1 | تحديد المبلغ المستهدف | يُحدَّد لكل مشروع مبلغ مستخلص نسعى لتحصيله قبل إقفال المطالبات
2 | إعداد وتقديم المستخلص | يُعدّ المستخلص ويقدم في منصة ريف بعد التنسيق مع الاستشاري وريف ويرفع في منصة اعتماد قبل تاريخ 15/10/2026
3 | المتابعة حتى الصرف | يُتابع المستخلص حتى مرحلة تسجيل أمر الدفع